**Отчет о реализации Плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по содействию развитию конкуренции**

 **в муниципальном образовании Первомайский район Оренбургской области**

**за 2017 года**

План

мероприятий («дорожная карта»)

по содействию развитию конкуренции в Первомайском районе Оренбургской области

на 2016-2018 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители | Срок реализации | Целевые показатели |
| наименование, единица измерения | 2017 год(план) | 2017 год(факт) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятия, направленные на развитие конкуренции на социально значимых рынках |
| Рынок услуг дошкольного образования |
| 1. | Оказание содействия негосударственным организациям и физическим лицам в развитии услуг для детей дошкольного возраста | МКУ «Отдел образования администрации Первомайского района Оренбургской области»(далее - РОО) | 2018 год |  удельный вес численности детей частных дошкольных образовательных организаций в общей численности детей дошкольных образовательных организаций (процентов) | 0 | 0 |  |
| Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |
| 2. | Оказание методической помощи организациям, обеспечивающим отдых и оздоровление детей |  РОО | 2018 год | численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих в Первомайском районе Оренбургской области, воспользовавшихся региональным сертификатом на отдых детей и их оздоровление (компенсацией части стоимости путевки по каждому типу организаций отдыха детей и их оздоровления), в общей численности детей этой категории, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления соответствующего типа (стационарный загородный лагерь (приоритет), лагерь с дневным пребыванием, палаточный лагерь, стационарно-оздоровительный лагерь труда и отдыха) (процентов)  | 0,1 | 10,0 |  |
| Рынок услуг дополнительного образования детей |
| 3. | Оказание содействия негосударственным организациям и физическим лицам в развитии услуг дополнительного образования для детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет | РОО;Отдел культуры администрации Первомайского района (далее – Отдел культуры);МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации Первомайского района Оренбургской области» (далее –Комитет по физической культуре и спорту) | 2018 год | увеличение численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Первомайском районе Оренбургской области и получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (процентов) | 0 | 0 |  |
| **Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья** |
| 4. | Проведение открытых аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации | администрация Первомайского района Оренбургской области |  2018 год | доля немуниципальных организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет), в общем количестве организаций, оказывающих услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья с раннего возраста (процентов) | 0 | 0 |  |
| Рынок услуг в сфере культуры |
| 5. | Повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры | Отдел культуры | 2016 - 2018 годы | удельный вес доходов от иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов муниципальных учреждений культуры (процентов) | 1,5 | 2,0 |  |
| Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства |
| 6. | Выполнение графика передачи в концессию объектов коммунального хозяйства муниципальных предприятий, управление которыми признано неэффективным (утвержден 22 ноября 2015 года первым вице-губернатором - первым заместителем председателя Правительства Оренбургской области Балыкиным С.В.) | заместитель главы администрации Первомайского района Оренбургской области по оперативному управлению;муниципальные образования сельских поселений района | 2016 - 2018 годы | доля объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений, в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления (процентов) | 100 | 0 | проведены торги в 2017г. по передачи в концессию 2-х ком.хоз. признанных неэффективными, в п.Первомайский торги не состоялись, п.Ленинский – торги не состоялись (контракты не заключены)  |
| 7. | Выполнение комплекса мер по опытной эксплуатации государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства на территории Оренбургской области | администрация Первомайского района Оренбургской области;муниципальные образования сельских поселений района | 2016 - 2018 годы | объем информации, раскрываемой в соответствии с требованиями государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, об отрасли жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (процентов) | 90 | 90 |  |
| 8. | Выполнение комплекса мер("дорожной карты") по развитию жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области **(**постановлениеПравительства Оренбургской области от 30 декабря 2014 года N 1050-п "Об утверждении комплекса мер ("дорожной карты") по развитию жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области") | заместитель главы администрации Первомайского района Оренбургской области по оперативному управлению (далее – заместитель главы администрации района по оперативному управлению);муниципальные образования сельских поселений района | 2016 - 2018 годы | реализация комплекса мер по развитию жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области, предусматривающих реализацию законодательства Российской Федерации, решений Президента Российской Федерации и решений Правительства Российской Федерации в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с пунктом 9.11 части 1 статьи 14Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (процентов) | 100 | 100 |  |
| Розничная торговля |
| 9. | Организация и проведение сезонных и тематических ярмарок |  администрация Первомайского района Оренбургской области; муниципальные образования сельских поселений района | 2016 - 2018 годы | прирост доли оборота розничной торговли, осуществляемой на розничных рынках и ярмарках, в структуре оборота розничной торговли (процентов) | 0,1 | 0 | оборот розничной торговли, осуществляемой на розничных рынках и ярмарках в 2017 году сохранился на уровне прошлого года |
| 10. | Оборудование дополнительных торговых мест на постоянно действующих ярмарочных площадках и розничных рынках для реализации сезонной продукции |
| 11. | Проведение разъяснительной работы с организаторами ярмарок и управляющими рынками компаниями о необходимости выделения льготных мест для льготной категории граждан  |
| 12. | Проведение мониторинга обеспеченности населения торговыми площадями в Первомайском районе Оренбургской области |  администрация Первомайского района Оренбургской области; муниципальные образования сельских поселений района | 2016 - 2018 годы | доля оборота магазинов шаговой доступности (магазинов у дома) в структуре оборота розничной торговли по формам торговли (в фактически действовавших ценах) в общем обороте розничной торговли (процентов) | 28,0 | 0,3 |  |
| 13. | Формирование схемы размещения нестационарных торговых объектов с учетом перспективного плана развития территории |
| 14. | Проведение опроса хозяйствующих субъектов о динамике состояния конкурентной среды в розничной торговле в Первомайском районе Оренбургской области | администрация Первомайского района Оренбургской области | 2016 - 2018 годы | доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных считающих, что состояние конкурентной среды в розничной торговле улучшилось за истекший год (процентов) | 50,0 | 55,3 |  |
| 15. | Проведение опроса хозяйствующих субъектов о динамике и частоте проявления антиконкурентных действий органов государственной власти и местного самоуправления в сфере розничной торговли | администрация Первомайского района Оренбургской области | 2016 - 2018 годы | доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных считающих, что антиконкурентных действий органов государственной власти и местного самоуправления в сфере розничной торговли стало меньше за истекший год (процентов) | 24,0 | 38,3 |  |
| Рынок услуг связи |
| 16. | Проведение мониторинга реализации операторами связи мероприятий, направленных на устранение цифрового неравенства: развитие широкополосного доступа к сети Интернет, расширение сети мобильной связи в Первомайском районе Оренбургской области | заместитель главы администрации района по оперативному управлению;муниципальные образования сельских поселений района | 2016 - 2018 годы | доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа к сети Интернет на скорости не менее 1 Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи (процентов) | 6 | 6 |  |
| **Рынок услуг социального обслуживания населения** |
| 17. | Осуществление информационно-консультационной поддержки субъектов социального предпринимательства | администрация Первомайского района Оренбургской области | 2018 год | удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности (процентов)  | 0 | 0 |  |
| 18. | Размещение информации о деятельности СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере в Первомайском районе Оренбургской области, на информационном сайте муниципального образования Первомайский район Оренбургской области  |
| Мероприятия, направленные на развитие конкуренции на приоритетных рынках |
| Рынок выращивания и хранения овощей  |
| 19. | Увеличение посевных площадей под овощами открытого грунта  | начальник отдела по сельскому хозяйству администрации Первомайского района Оренбургской области;муниципальные образования сельских поселений района | 2016 - 2018 годы | общая площадь посева овощей (гектаров*)* | 170 | 170 |  |
| Рынок хранения зерна |
| 20. | Организация проведения ремонта технологического оборудования, зерноскладов и элеваторов, выполнение дезинсекционных и дегазационных работ | начальник отдела по сельскому хозяйству администрации Первомайского района Оренбургской области;муниципальные образования сельских поселений района | 2016 - 2018 годы | постоянное обеспечение наличия емкостей для хранения зерна (млн. тонн) | 0,03 | 0,03 |  |
| Рынок услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, подчиняющимся расписанию, в муниципальных образованиях |
| 21. | Проведение открытых конкурсов на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок в соответствии с разрабатываемым документом планирования регулярных перевозок (согласно Федеральному закону от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации") | заместитель главы администрации района по оперативному управлению;муниципальные образования сельских поселений района | 2016 - 2018 годы | обеспечение доступности транспортных услуг населению, доля рейсов на внутримуниципальных маршрутах, выполняемых негосударственными перевозчиками (процентов) | 75 | 94 |  |
| Рынок туристических и рекреационных услуг |
| 22. | Оказание консультационной и методической поддержки субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим в Первомайском районе Оренбургской области деятельность по туризму, либо планирующим ее реализацию |  администрация Первомайского района Оренбургской области;муниципальные образования сельских поселений района | 2016 - 2018 годы | количество объектов (культурных, природных, исторических и иных), расположенных на территории муниципального образования Первомайский район Оренбургской области, вовлеченных в региональные туристические маршруты, из них:в новые (единиц)в действующие (единиц) | 0 | 0 |  |
| Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды  |
| Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок товаров, работ и услуг хозяйствующими субъектами, доля участия Оренбургской области или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 23. | Расширение участия субъектов малого и среднего предпринимательства при осуществлении процедур муниципальных закупок, а также закупок товаров, работ и услуг хозяйствующими субъектами, доля участия Оренбургской области, муниципальных образований в которых составляет 50 и более процентов | администрация Первомайского района Оренбургской области;отраслевые (функциональные) органы администрации района;муниципальные учреждения района;муниципальные образования сельских поселений района | 2016 - 2018 годы | доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) в общем годовом стоимостном объеме закупок (процентов) | не менее 18 | 28,3 |  |
| 24. | Увеличение количества участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок (конкурс, аукцион и др.) для обеспечения их прозрачности и доступности | администрация Первомайского района Оренбургской области;отраслевые (функциональные) органы администрации района;муниципальные учреждения района | 2016 - 2018 годы | среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок (единиц) | не менее 3 | 2,07 | общее количество конкурентных процедур за 2017 год – 41;общее число участников конкурентных процедур – 31;количество участников на одну процедуру – 2,07;из 41 конкурентной процедуры, 26 признаны несостоявшимися, по 15 – заключены контракты. |
| Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров |
| 25. | Проведение анализа практики реализации государственных и муниципальных функций и услуг, относящихся к полномочиям органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции"  | администрация Первомайского района Оренбургской области;муниципальные образования сельских поселений района | 2016 - 2018 годы | сокращение сроков оказания муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности к предыдущему году (процентов) | 10 | 6 | открытие МФЦ на территории Первомайского района Оренбургской области обеспечивает возможность получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания заявителя; снижение организационных, временных, финансовых затрат на преодоление административных барьеров.Утверждены Типовые административные регламенты предоставления муниципальных услуг, принятые на Заседании комиссии при Правительстве Оренбургской области по использованию информационных технологий |
| 26. | Оптимизация процесса предоставления муниципальных услуг, относящихся к полномочиям муниципального района, для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их оказания |
| 27. | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности в режиме «одного окна» в МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Оренбургской области |
| 28. | Перевод муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности в электронный вид | администрация Первомайского района Оренбургской области;отраслевые (функциональные) органы администрации района;муниципальные учреждения района | 2016 - 2018 годы | количество муниципальных услуг, переведенных в электронный вид (единиц) | 5 | 5 |  |
| 29. | Проведение оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) проектов нормативных правовых актов | администрация Первомайского района Оренбургской области |  2017-2018 год | доля проектов нормативных правовых актов (далее - НПА), для которых подготовлены заключения об ОРВ, в общем количестве проектов НПА, по которым необходимо проведение ОРВ (процентов) | 100 | 100 |  |
| Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами государственной собственности Оренбургской области и муниципальной собственности, а также на ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию |
| 30. | Контроль за проведением муниципальными предприятиями Первомайского района Оренбургской области мероприятий по реализации недвижимого имущества на торгах в соответствии с принятыми решениями | администрация Первомайского района Оренбургской области | ежегодно | количество согласованных муниципальным унитарным предприятиям сделок по реализации недвижимого имущества на торгах относительно общего количества согласованных сделок купли-продажи указанного имущества (процентов) | 80 | 0 | невозможность достижения запланированного показателя связана с отсутствием сделок по реализации недвижимого имущества муниципальными унитарными предприятиями |
| Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации имущества и ресурсов, находящихся в собственности муниципального района |
| 31. | Размещение в открытом доступе в сети Интернет (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа информации о реализации ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Первомайский район Оренбургской области | администрация Первомайского района Оренбургской области;отраслевые (функциональные) органы администрации района | 2016 - 2018 годы | доля информации о реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности, размещенной в открытом доступе на официальном сайте (процентов) | 100 | 100 |  |
| Мероприятия по формированию ежегодного доклада "Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг в Первомайском районе Оренбургской области" |
| 32. | Проведение анализа развития конкуренции на рынках Первомайского района Оренбургской области на основе имеющихся опросов и мониторингов, статистической информации | администрация Первомайского района Оренбургской области;муниципальные образования сельских поселений района | 2016 - 2018 годы | доля проведенного анализа (процентов) | 100 | 100 |  |